“‘幸福微笑—救助唇腭裂儿童’

赤峰市活动项目”实施方案

2002年，中国人口福利基金会联合美国微笑联盟基金会等国际慈善机构发起“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”公益项目，旨在为贫困家庭唇腭裂儿童提供免费医疗救助。14年间，“幸福微笑”已经走过江西、贵州等13省市，举行了42次集中救治活动和3次医疗教学小组活动，共救助3729名唇腭裂儿童；并多次开展专业医疗培训，培训了3000余名基层医务人员。

2015年下半年，内蒙古自治区计生协在全区范围内进行了唇腭裂儿童摸底调查工作。据统计，全区共有357名唇腭裂儿童需要帮扶，患儿分布于全区12个盟市。为了让这些孩子绽放幸福微笑，中国人口福利基金会、美国微笑联盟基金会、内蒙古自治区计划生育协会三家机构合作，计划开展“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”赤峰活动，为赤峰市、通辽市和锡林郭勒盟、兴安盟的80余名唇腭裂儿童实施修复手术。

一、项目周期

2016年7月1日至2017年6月30日。

二、项目目标

(一)为符合手术条件的80余名贫困唇腭裂儿童提供免费整形修复手术；

（二）为唇腭裂儿童提供牙齿治疗和口腔清洁服务；

（三）组织中外专家进行座谈交流，为基层医护人员提供培训，介绍唇腭裂系列治疗的理念。

三、实施机构

主办方：中国人口福利基金会、美国微笑联盟基金会、内蒙古自治区计划生育协会；

协办方：赤峰市计划生育协会；

承办方：松山区卫生计划生育局、松山区计划生育协会、松山医院。

四、组织机构

（一）由主办方联合成立“‘幸福微笑—救助唇腭裂儿童’内蒙古行动”领导小组。名单如下：

主任：

中国人口福利基金会国际合作部部长      李晓琳

内蒙古自治区计生协专职副会长兼秘书长  伊忠志

美国微笑联盟基金会副会长              黄球纶

执行主任：

内蒙古自治区计划生育协会综合部主任    刘  杰

赤峰市卫生计生委副主任                邢桂林

通辽市卫生计生委副主任                孙景生

锡林郭勒盟卫生计生委副主任            马永魁

兴安盟卫生计生委副主任                张世晶

办公室成员：

中国人口福利基金会国际合作部项目官员  张  倩

内蒙古自治区计划生育协会综合部副主任  程志刚

内蒙古自治区计划生育协会主任科员      于  佳

赤峰市计划生育协会秘书长              吴慧娟

通辽市计划生育协会秘书长              杜  刚

锡林郭勒盟计划生育协会秘书长          田剑凤

兴安盟计划生育协会办公室副主任        刘洛蒙

（二）由美国微笑联盟基金会与项目合作医院成立专家技术小组，负责临床手术质量的监督与评估。

五、活动安排

2016年7月18日-7月29日，在赤峰市松山医院开展第一次“‘幸福微笑—救助唇腭裂儿童’赤峰市活动” 项目。

六、项目地点

地点选在松山区医院。

七、机构职责

（一）中国人口福利基金会

1、确定年度工作计划；

2、负责项目活动的策划、宣传和筹资；

3、审核确定项目合作医院的相关事宜；

4、审核、整理医疗队人员资料；

5、办理医疗队入境手续并承担相关费用；

6、负责项目运营的执行费用。

（二）内蒙古自治区计划生育协会

1、负责同自治区人民政府的外事、安全、卫生等有关部门申报备案，指导并协调本项目在区内实施等有关事宜。

2、保障国际医疗团队在项目地点的安全，确保活动顺利进行。

3、负责唇腭裂儿童的调查摸底、初步筛查和现场组织工作。

4、组织唇腭裂儿童在当地进行术前筛查，参加公益活动；为唇腭裂儿童家庭提供必要的交通、食宿及营养支持。

5、依据中国人口福利基金会和美国微笑联盟制定的标准，推荐自治区内的项目合作医院，最终由中国人口福利基金会审核确定。

6、协调医院保证活动的顺利进行。

7、为受助儿童建立完整的项目档案，保留术前术后照片,以及活动影像资料。活动结束后，将所有资料拷贝给中国人口福利基金会。

8、活动结束后，通过电话或实地探访等多种形式对受助儿童进行术后随访。

（三）项目有关盟市

赤峰市计划生育协会:

1、赤峰市计划生育协会负责协调当地外事、公安、安全、卫生计生和食药等部门，协助开展好本次活动。保障国际医疗团队在项目地点的安全，确保活动顺利进行。

2、赤峰市计划生育协会负责唇腭裂儿童在当地医院进行术前筛查。

3、赤峰市计划生育协会负责协调医院保证活动的顺利进行。

4、赤峰市计划生育协会负责协调有关医院为受助儿童建立完整的项目档案，保留术前术后照片,以及活动影像资料，活动结束后，将所有资料拷贝与中国人口福利基金会。

5、负责活动的宣传报道。

6、赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟、兴安盟计划生育协会负责组织本盟市目标人群按照要求，按时参加活动。

锡林郭勒盟、通辽市、兴安盟计划生育协会：

1、负责组织本盟市目标人群按照要求，按时前往赤峰市进行术前筛查、修复手术、术后随访工作。

2、负责唇腭裂患儿异地治疗有关医保手续的办理以及前往赤峰市手术治疗费用的垫付。

（四）项目承办方

1、根据卫生部《外国医师来华短期行医暂行管理办法》，向当地卫生主管部门提交外国医生资料，为其申请办理外国医生来华行医执照。

2、提供符合要求的手术室和病房。包括2间手术室，20张病床，就近提供1间复苏室和1间储藏室。

3、配备有经验的麻醉医师、儿科医师、口腔医师各一名及护士数名协助手术，并进行观摩学习。

4、为手术儿童建立病历档案并存档。

5、负责为手术儿童进行术前筛查和术后的康复指导。

6、负责现场相关医务工作的协调与处理。

八、项目资金

项目经费由中国人口福利基金会、自治区及有关盟市共同承担。各方按职责分工，各自制定财务预算及筹资方案并组织实施。

（一）手术医疗人员由美国微笑联盟派出，并由中国人口福利基金会承担在中国期间的交通、食宿和执行费用。

（二）工作经费（唇腭裂儿童调查统计工作费用，唇腭裂儿童术后随访的费用，项目地活动组织的费用，项目宣传推广费用，组织唇腭裂儿童参加手术所产生的交通、住宿费）10万元；部分医疗费用（唇腭裂患儿术前筛查费用，手术室、病房使用费用，手术中消耗的医疗器械、药品、卫生材料）费用20万元，以上经费共30万元由中国人口福利基金会、自治区财政分别负担15万元。

（三）患儿和家长交通费、食宿费由赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟、兴安盟分别承担。